## Feuille1
Tâche	Début	Durée	Fin	Détails
Reflexion sur le projet	02/01/23	14	15/01/23	Trouver un nom, le but du jeu, commencer à imaginer les fonctionnalités
Création du GitHub et du planing	13/01/23	14	29/01/23
Développement des protocoles réseaux pour le multijoueur	13/01/23	14	29/01/23
Développement des fonctionnalités principales	23/01/23	42	05/03/23
Rédaction d’un cahier des charges	23/01/23	7	29/01/23	Document qui contient toutes les fonctionnalités du jeu
Ajouts de fonctionnalités bonus / optimisation	06/03/23	21	26/03/23
Début des tests d’intégrations	06/03/23	28	02/04/23
Finalisation + test si besoins	27/04/23	7	02/04/23